## 테스트시니리오
No | 시나리오 명 | 시나리오 번호 | 입력 | 예상 결과
1 | 올바른 자격 증명을 통한 로그인 | 1.1 | 유효한 사용자 ID와 비밀번호 | 로그인 성공, 토큰 발급, 대시보드 접근 가능
2 | 잘못된 자격 증명을 통한 로그인 시도 | 1.2 | 잘못된 사용자 ID 또는 비밀번호 | 로그인 실패, 에러 메시지 표시
3 | 토큰 만료 후 동작 테스트 | 1.3 | 만료된 토큰으로 인증된 API 호출 | 인증 실패, 재로그인 요청 메시지 표시
4 | 로그아웃 | 1.4 | 유효한 토큰으로 로그아웃 요청 | 로그아웃 성공, 토큰 무효화
5 | 사용자 권한에 따른 메뉴 표시 | 2.1 | 관리자 또는 일반 사용자 권한으로 로그인 | 권한에 따른 메뉴 표시
6 | 메뉴 업데이트 후 동작 확인 | 2.2 | 새로운 메뉴 항목 추가 | 새 항목이 모든 관련 사용자에게 표시
7 | 문서 업로드 및 벡터 변환 | 3.1 | PDF 형식의 문서 업로드 | 문서가 벡터화되어 DB에 삽입 완료
8 | 중복 문서 업로드 | 3.2 | 동일 문서 반복 업로드 | 중복 에러 메시지 반환
9 | 대량 문서 업로드 | 3.3 | 여러 문서를 한 번에 업로드 | 모든 문서가 성공적으로 벡터 DB에 삽입
10 | 기본 질문 처리 | 4.1 | "회사 정책에 대한 정보를 알려줘" | Chatbot이 내부 문서에서 정보를 찾아 응답
11 | 외부 API 연동 테스트 | 4.2 | "오늘 날씨 어때?" | 외부 API에서 데이터를 가져와 응답
12 | Agent 기능 테스트 | 4.3 | "내가 어제 저장한 문서 찾기" | Agent가 내부 DB에서 관련 문서를 검색하여 반환
13 | 사용자 목록 조회 | 5.1 | 관리자 권한으로 사용자 목록 요청 | 모든 사용자의 상세 정보 반환
14 | 사용자 등록 | 5.2 | 신규 사용자 정보 입력 (ID, 비밀번호, 이메일 등) | 사용자 등록 성공 메시지 반환
15 | 사용자 정보 수정 | 5.3 | 기존 사용자 ID와 업데이트할 정보 | 사용자 정보가 성공적으로 수정
16 | 사용자 삭제 | 5.4 | 삭제할 사용자 ID | 사용자 삭제 성공 메시지 반환
17 | 인증되지 않은 사용자의 접근 제한 | 6.1 | 인증 없이 보호된 페이지에 접근 | 접근 불가, 로그인 페이지로 리다이렉트
18 | XSS 공격 방어 테스트 | 6.2 | 스크립트 코드 삽입 시도 | 입력이 무효화되고 경고 메시지 표시
19 | CSRF 방어 테스트 | 6.3 | 위조된 요청 시도 | 요청 차단 및 에러 메시지 반환
20 | 비정상적 트래픽 차단 | 6.4 | 과도한 API 호출 | IP 차단 또는 요청 제한 메시지 반환

## Sheet1
마일스톤 | 기간 | 주요 산출물
요구사항 정의 완료 | 1주 | 요구사항 명세서, 기획서
아키텍처 설계 | 1주 | 아키텍처 다이어그램, DB 스키마
개발 환경 구축 | 1주 | Dev 환경 세팅, CI/CD 파이프라인
백엔드 개발(인증/사용자 관리) | 1주 | API 엔드포인트 구현, JWT 인증
문서 관리 및 벡터 DB 연동 | 1주 | 문서 CRUD, 인덱싱 로직, LLM 연동
LangChain/Agent/LangGraph 통합 | 1주 | 외부 자원 연동 기능 개발
Front-end 개발(동적 메뉴, UI/UX) | 1주 | SPA 구현, 토큰 기반 메뉴 표시
테스트(기능/성능/보안) | 1주 | 테스트 보고서, 이슈 해결