## 요구사항정의서
카테고리 | 요구사항 ID | 요구사항 내용
시스템 개요 | REQ-OV-01 | 본 시스템은 LLM 활용 문서 검색/질의응답 플랫폼으로, 내부 문서 벡터DB 인덱싱 및 LangChain, Agent, LangGraph를 통한 외부 자원 연계 지원
시스템 개요 | REQ-OV-02 | 토큰 기반 인증/권한 관리, 사용자 CRUD, 동적 메뉴, 웹 보안 접근 제어
인증/권한 관리 | REQ-AUTH-01 | 사용자 토큰 기반 로그인: ID, 비밀번호 인증 후 JWT/OAuth2 Access Token 발급
인증/권한 관리 | REQ-AUTH-02 | 토큰 기반 로그아웃: 사용자가 발급받은 토큰 무효화, 무효화된 토큰 재사용 불가
인증/권한 관리 | REQ-AUTH-03 | 토큰에 유효기간, 역할/권한 정보 포함
사용자 관리 | REQ-USER-01 | 관리자는 사용자 등록 기능(이메일/ID, 비밀번호, 역할) 제공
사용자 관리 | REQ-USER-02 | 사용자 목록 조회: 관리자 권한으로 모든 사용자 정보 조회 가능
사용자 관리 | REQ-USER-03 | 사용자 삭제(비활성화): 사용자 삭제 시 해당 토큰 무효화
문서 관리/벡터 DB | REQ-DOC-01 | 관리자는 내부 문서(PDF) 업로드 및 등록, 벡터 DB 인덱싱
문서 관리/벡터 DB | REQ-DOC-02 | 문서 메타데이터 관리(제목, 태그, 생성일 등)
문서 관리/벡터 DB | REQ-DOC-03 | 문서 검색: 자연어 질의 시 벡터 DB에서 문서 조각 검색 후 LLM Context로 전달
문서 관리/벡터 DB | REQ-DOC-04 | 문서 삭제: 벡터 DB 및 메타데이터 삭제 기능
LLM 연동/외부 자원 | REQ-LLM-01 | LangChain 기반 LLM 연동: 벡터 DB 검색 결과 Context를 LLM에 전달
LLM 연동/외부 자원 | REQ-LLM-02 | Agent, LangGraph 활용: 외부 API/DB/크롤링 서비스 연동
LLM 연동/외부 자원 | REQ-LLM-03 | 응답 형식 다양화: 요약문, 상세설명, 추천 링크, 관련 문서 목록 포함 가능
LLM 연동/외부 자원 | REQ-LLM-04 | 외부 자원 출처(URL 등) 명시
동적 메뉴 | REQ-UI-01 | 사용자 역할에 따른 메뉴 동적 노출(관리자: 사용자 관리 메뉴 / 일반 사용자: 문서 검색 메뉴)
동적 메뉴 | REQ-UI-02 | 외부 자원 연동 시 추가 메뉴 동적 생성 가능
웹 보안/접근 제어 | REQ-SEC-01 | 인증되지 않은 사용자 주요 기능 접근 제한
웹 보안/접근 제어 | REQ-SEC-02 | CORS 정책 관리, CSRF 방어 적용
웹 보안/접근 제어 | REQ-SEC-01 | 감사 로그: 사용자 관리/문서 관리 작업 기록
시스템 아키텍처 | REQ-ARCH-01 | 클라이언트: SPA 또는 웹 프론트, 토큰 저장 및 동적 메뉴
시스템 아키텍처 | REQ-ARCH-02 | API 계층: 인증, 사용자 관리, 문서 CRUD, LLM 연동, Agent/LangGraph 연동
시스템 아키텍처 | REQ-ARCH-03 | 데이터 계층: 사용자 DB, 문서 메타DB, 벡터 DB, 로그DB
시스템 아키텍처 | REQ-ARCH-04 | LLM/외부 자원: LangChain, Agent, LangGraph 통한 API, 크롤링, DB 접근

## Sheet1
마일스톤 | 기간 | 주요 산출물
요구사항 정의 완료 | 1주 | 요구사항 명세서, 기획서
아키텍처 설계 | 1주 | 아키텍처 다이어그램, DB 스키마
개발 환경 구축 | 1주 | Dev 환경 세팅, CI/CD 파이프라인
백엔드 개발(인증/사용자 관리) | 1주 | API 엔드포인트 구현, JWT 인증
문서 관리 및 벡터 DB 연동 | 1주 | 문서 CRUD, 인덱싱 로직, LLM 연동
LangChain/Agent/LangGraph 통합 | 1주 | 외부 자원 연동 기능 개발
Front-end 개발(동적 메뉴, UI/UX) | 1주 | SPA 구현, 토큰 기반 메뉴 표시
테스트(기능/성능/보안) | 1주 | 테스트 보고서, 이슈 해결